## Sheet1
Görev	Kişi		1.Hafta (26.02.2017 - 02.03.2018)	2.Hafta (05.03.2018 - 09.03.2018)	3.Hafta (12.03.2018 - 16.03.2018)	4.Hafa (19.03.2018 - 23.03.2018
Projenin Belirlenmesi	Ekip
Proje İş Akış Şeması	Serbay
Proje Görev Dağılımı	Ekip
Proje Raporu	Serbay
Teknik Alt Yapı Bilgi Paylaşımı	Ekip
Teknik Alt Yapının Kurulması	Serbay
Git İş Akışlarının Oluşturulması	Serbay
Anasayfa arayüz tasarımı	Ayşe
Login Ekranı arayüz tasarımı	Ayşe
Forum arayüz tasarımı	Ayşe
Login Controller yazılımı	Furkan
Forum Arayüz Controller yazılımı	Pakize
Database Modelinin yazılımı	Recep
BugFix	Ekip
Final Sunumu	Ekip
Final Raporlama	Serbay